## Leia-me
Plano do simulador 3D de almoxarifado (SmartStock, RFID, visão computacional)
Ideia central | Separar o cérebro do visual: um motor de simulação calcula tudo e a camada 3D só mostra o que o motor gerou. As tecnologias são módulos que se ligam e desligam no motor.
Abas | Passo a passo: as 10 etapas, com fase, entregável e status. ¦ Módulos: o que cada tecnologia altera e seu custo. ¦ Premissas: parâmetros de efeito (sem x com a tecnologia). ¦ Cenários: as 8 combinações para comparar. ¦ Indicadores: o que medir.
Como usar | Células com fonte azul e fundo amarelo são para você preencher. As demais são fórmulas ou texto fixo. Na aba Cenários, preencha os indicadores com os resultados do simulador; o custo total e a economia calculam sozinhos.
Atenção aos valores | Os números de efeito e de custo que já estão preenchidos são EXEMPLOS ilustrativos, não dados reais. Substitua por valores de artigos, fornecedores ou de um piloto. Os resultados são tão confiáveis quanto essas premissas.
Ordem recomendada | Faça primeiro a Fase A (motor e comparação em tabela). Só depois a Fase B (3D). Assim a comparação já funciona e o 3D vira uma camada de apresentação, não um risco que trava o projeto.

## Passo a passo
Etapa | Título | O que fazer | Entregável | Ferramenta sugerida | Fase | Ordem recomendada | Status
1 | Definir o que comparar | Escolher perguntas e indicadores antes de qualquer código: nível de serviço, rupturas, divergência de inventário, tempo de separação, tempo de recebimento, estoque médio, custo total e retorno do investimento. | Lista de perguntas e de indicadores (aba Indicadores) | Planilha / papel | A - Motor e comparação | 1 | A fazer
2 | Descrever o almoxarifado como dados | Guardar o layout em um arquivo (JSON): corredores, prateleiras, posições, doca de recebimento e expedição, com coordenadas. O motor usa para distâncias e tempos; o 3D usa o mesmo arquivo para desenhar. | layout.json do almoxarifado | Python + JSON | A - Motor e comparação | 2 | A fazer
3 | Evoluir o motor para eventos e agentes | Passar do tempo diário para eventos ao longo do dia: pedidos de retirada, operadores que andam até a prateleira, caminhões que chegam e descarregam. O motor diário atual vira o cérebro de reposição dentro dele. | Motor de eventos rodando com operadores e recebimentos | Python + SimPy | A - Motor e comparação | 3 | A fazer
4 | Separar estoque físico de estoque no sistema | Modelar a divergência: retiradas sem baixa, itens no lugar errado, erros de contagem. Sem isso, RFID e visão computacional não teriam efeito a mostrar. | Duas contagens por item (físico e sistema) e métrica de divergência | Python (motor) | A - Motor e comparação | 4 | A fazer
5 | Fazer cada tecnologia ser um módulo com liga/desliga | Cada módulo altera parâmetros específicos (aba Módulos e Premissas) e tem custo de implantação e manutenção. | Módulos RFID, Visão e SmartStock configuráveis por arquivo | Python (classes ou plugins) | A - Motor e comparação | 5 | A fazer
6 | Rodar cenários com a mesma aleatoriedade | Com 3 módulos há 8 combinações. Rodar todas com a mesma semente (mesma demanda e mesmos atrasos) para que a diferença venha só das tecnologias. Guardar os indicadores em tabela. | Tabela de resultados por cenário (aba Cenários) | Python + pandas | A - Motor e comparação | 6 | A fazer
7 | Gerar um registro de eventos | Gravar o que aconteceu durante a simulação (ex.: às 09:12 o operador 2 saiu da doca e foi para a posição B-14). Esse arquivo é a ponte para o 3D. | events.json ou CSV com carimbo de tempo | Python | B - Visualização 3D | 8 | A fazer
8 | Construir a visualização 3D | Página web com prateleiras como caixas, operadores como pontos que se movem, cor da prateleira conforme o nível de estoque, e ícones/efeitos para RFID e câmeras. Reproduz o registro de eventos como um filme, com controle de velocidade. Começar com cubos coloridos. | Página 3D que reproduz a simulação | Three.js ou react-three-fiber (alternativas: Unity, Godot) | B - Visualização 3D | 9 | A fazer
9 | Montar a interface de comparação | Painel com interruptores (RFID, visão, SmartStock), sliders de parâmetros e, ao lado do 3D, os indicadores. Ideal: dois cenários lado a lado mostrando a diferença nos números. | Painel interativo com cenários lado a lado | Streamlit ou a própria página web | B - Visualização 3D | 10 | A fazer
10 | Validar e calibrar | Comparar o cenário sem nada com o que se sabe do almoxarifado real (taxa de ruptura, tempo médio de separação). Se a base não reproduz a realidade atual, os ganhos simulados não servem de argumento. | Relatório de calibração do cenário base | Dados reais + planilha | A - Motor e comparação | 7 | A fazer
Etapas concluídas: |  | 0 de 10

## Módulos
Módulos de tecnologia: o que alteram e quanto custam
Valores de custo em fonte azul/fundo amarelo são EXEMPLOS: substitua por orçamentos reais.
Módulo | O que altera na simulação | Custo de implantação (R$) | Vida útil (anos) | Manutenção (R$/ano) | Custo anualizado (R$/ano) | Observação
RFID | Reduz a divergência de inventário, acelera recebimento e contagem, localiza itens. | 150000 | 5 | 12000 | 42000 | Exemplo: etiquetas, leitores/portais e integração.
Visão computacional | Detecta retiradas e ocupação de prateleira, reduz erros de separação. | 90000 | 4 | 9000 | 31500 | Exemplo: câmeras, processamento e licença do software.
SmartStock | Troca a política de reposição (min/max fixo por adaptativa). | 30000 | 3 | 6000 | 16000 | Exemplo: desenvolvimento, integração e suporte.
Total (todos os módulos) |  | 270000 |  | 27000 | 89500

## Premissas
Parâmetros de efeito: valor sem x com a tecnologia
EXEMPLOS ilustrativos. Substitua por dados de artigos, fornecedores ou piloto, e registre a fonte.
Módulo | Parâmetro | Unidade | Sem a tecnologia | Com a tecnologia | Redução relativa | Fonte / observação
RFID | Divergência de inventário (sistema x prateleira) | % dos itens | 8% | 1% | 87.5% | Exemplo, definir com dados reais
RFID | Tempo de recebimento por lote | min | 45 | 15 | 66.67% | Exemplo, definir com dados reais
RFID | Tempo de contagem cíclica por item | s | 30 | 5 | 83.33% | Exemplo, definir com dados reais
Visão computacional | Erro de separação (item errado) | % dos pedidos | 3% | 0.5% | 83.33% | Exemplo, definir com dados reais
Visão computacional | Retiradas sem baixa no sistema | % das retiradas | 5% | 1% | 80% | Exemplo, definir com dados reais
SmartStock | Nível de serviço alvo da reposição | % da demanda | 94% | 97% | -3.191% | Política min/max atual x alvo do SmartStock (simulação)
Nota: a redução relativa de 'Nível de serviço' é negativa porque o valor sobe com a tecnologia; leia o sinal como melhora.

## Cenários
Cenários: 8 combinações de módulos (mesma semente aleatória em todos)
Preencha as colunas amarelas com os resultados do simulador. O custo total e a economia calculam sozinhos (1 = ligado, 0 = desligado).
Cenário | RFID | Visão comp. | SmartStock | Custo anual das tecnologias (R$) | Nível de serviço | Divergência de inventário | Tempo médio de separação (min) | Estoque médio (R$) | Custo operacional anual (R$) | Custo total anual (R$) | Economia vs. base (R$)
Base (nada) | 0 | 0 | 0 | 0
Só RFID | 1 | 0 | 0 | 42000
Só visão computacional | 0 | 1 | 0 | 31500
Só SmartStock | 0 | 0 | 1 | 16000
RFID + visão | 1 | 1 | 0 | 73500
RFID + SmartStock | 1 | 0 | 1 | 58000
Visão + SmartStock | 0 | 1 | 1 | 47500
Todos | 1 | 1 | 1 | 89500
Exemplo de preenchimento (não entra na análise)
Exemplo | 1 | 0 | 1 |  | 98.5% | 1.2% | 6.5 | 240000 | 410000

## Indicadores
Indicador | Definição | Unidade | Melhor quando | Como medir na simulação
Nível de serviço (fill rate) | Parcela da demanda atendida sem falta. | % | Maior | Vendido total / demanda total.
Rupturas | Dias em que algum pedido não foi totalmente atendido. | dias | Menor | Contar dias com demanda não atendida, por item.
Divergência de inventário | Diferença entre o estoque do sistema e o físico. | % dos itens | Menor | Comparar as duas contagens do passo 4.
Tempo de separação | Tempo para separar um pedido, do início ao fim. | min | Menor | Média dos tempos dos agentes no motor de eventos.
Tempo de recebimento | Tempo para conferir e guardar um lote. | min | Menor | Duração do evento de recebimento.
Estoque médio | Valor médio em estoque no período. | R$ | Menor (com serviço mantido) | Média diária de estoque x custo unitário.
Custo total | Posse + pedidos + ruptura + operação + tecnologias. | R$/ano | Menor | Soma dos componentes (aba Cenários).
Retorno do investimento | Economia anual dividida pelo investimento nas tecnologias. | % | Maior | Economia vs. base / custo de implantação (aba Módulos).